## Sheet1
县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表
填报单位： |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模（万元） | 利益联结机制 | [5 empty] | 绩效目标
联系电话： 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[15 empty] | 脱贫户 | 一般户 | 总收益 | 脱贫户总收益
1 | 2024 | 建国乡建国村黄牛养殖舍 | 产业项目 | 养殖业 | 建国乡建国村李国宝屯 | 新建 | 牛舍砖铁结构600平方米及设施 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 建国乡政府 | 农业农村局 | 70 | 直接收益或公益岗 |  | 20 | 50 | 7.5 | 3 | 建设牛舍600平米受益,脱困户20户，每户增收1500元
2 | 2024 | 建国乡建发村砖铁结构1000平方米牛羊及配套设施 | 产业项目 | 养殖业 | 建国乡建发村张小铺屯 | 新建 | 建设砖铁结构1000平方米牛羊及配套设施 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 建国乡政府 | 农业农村局 | 140 | 直接收益或公益岗 |  | 76 | 560 |  | 2 | 建设砖铁结构1000平方米牛羊及配套设施，带动76户560人，每户增收263元
3 | 2024 | 建国乡广信村三门徐屯智能温室大棚及设施项目 | 产业项目 | 阳光板连栋温室 10栋 | 建国乡广信村三门徐屯 | 新建 | 阳光板连栋温室 10栋 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 建国乡政府 | 农业农村局 | 180 | 直接收益或公益岗 |  | 10 | 15 |  | 1.5 | 阳光板连栋温室10栋，受益10户，每户收益1500元。
4 | 2024 | 木兰镇龙丰村岗子屯智能温室大棚及设施项目 | 产业项目 | 蔬菜种植 | 木兰镇龙丰村岗子屯 | 新建 | 智能温室大棚2栋（2000平方米）及设施 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 木兰镇人民政府 | 乡村振兴局 | 180 | 直接收益或公益岗 |  | 50 | 111 |  | 4 | 智能温室大棚≥2栋及设施，受益户50户，每户收益800元。
5 | 2024 | 木兰镇进辉村仓储库建设大米加工设备 | 产业项目 | 大米加工 | 木兰镇进辉村 | 新建 | 新建仓储库建设大米加工设备 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 木兰镇人民政府 | 乡村振兴局 | 500 | 直接收益或公益岗 |  | 1 |  | 30 | 0.1 | 新建仓储库建设大米加工设备项目，带动脱贫户1户增收，每户带动增收1000元
6 | 2024 | 东兴镇满天村烘干塔仓储库配套设施移动跑车传送带 | 产业项目 | 东兴镇满天村烘干塔仓储库室内、外运粮传送带 | 东兴镇满天村 | 新建 | 仓储库运粮传送带 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 东兴镇政府 | 农业农村局 | 15 | 直接收益或公益岗 |  | 69 | 482 | 0.69 | 0.69 | 新建烘干塔配套设施移动跑车传送带；带动69户脱贫户增收，户均增收100元
7 | 2024 | 东兴镇东合村电子秤 | 产业项目 | 建设电子称 | 东兴镇东合村 | 新建 | 购置电子秤一台 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 东兴镇政府 | 农业农村局 | 20 | 直接收益或公益岗 |  | 61 | 526 | 1 | 0.6 | 新购置电子秤一台，解决村民卖粮问题，受益脱贫人口数≧102人，边缘户4户5人，带动增加收入≥1万；户均增收100元
8 | 2024 | 东兴镇西南村玉米面条厂加工厂房及设施项目 | 产业项目 | 玉米面条厂加工厂房及设施 | 东兴镇西南村 | 扩建 | 玉米面条厂加工厂房及设施 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 东兴镇政府 | 农业农村局 | 200 | 直接收益或公益岗 |  | 23 | 54 |  | 6.9 | ，当年开工率≧100％，当年完成率≧100％，受益脱贫人口数≧51人，边缘户2户4人。工程年限≧10年；带动增加收入≥6.9万。
9 | 2024 | 东兴镇五一村水蛭养殖场 | 产业项目 | 养殖业 | 东兴镇五一村东二屯 | 新建 | 建设16000平方米水蛭养殖场 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 东兴镇政府 | 农业农村局 | 500 | 直接收益或公益岗 |  | 29 | 730 | 20 | 5 | 年销量≥3900kg；当年开工率≥100%；项目当年完成率≥70%；带动增加收入≥20万元；受益脱贫人口数≥63人；工程使用年限≥10年。
10 | 2024 | 东兴镇西北河村冷冻储藏库 | 产业项目 | 村级产业设施 | 东兴镇西北河村 | 新建 | 新建1800平方米 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 东兴镇政府 | 农业农村局 | 700 | 直接收益或公益岗 |  | 31 | 667 | 28 | 8 | 新建冷冻储藏库当年开工率≥100%；当年完成率≥100%；受益脱贫人口数≥31户；带动增加收入≥28万元；工程使用年限≥10年。
11 | 2024 | 东兴镇七屯村350平方米冷库 | 产业项目 | 仓储业 | 东兴镇七屯村 | 新建 | 350平方米冷库 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 东兴镇政府 | 农业农村局 | 240 | 直接收益或公益岗 |  | 39 | 549 | 10 | 4 | 绿色食品≥100吨；当年开工率≥100%；项目当年完成率≥70%；带动增加收入≥10万元；受益脱贫人口数≥63人；工程使用年限≥10年。
12 | 2024 | 东兴镇五一村350平方米冷库 | 产业项目 | 仓储业 | 东兴镇五一村头屯 | 新建 | 350平方米冷库 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 东兴镇政府 | 农业农村局 | 240 | 直接收益或公益岗 |  | 29 | 730 | 10 | 4 | 绿色食品≥100吨；当年开工率≥100%；项目当年完成率≥70%；带动增加收入≥10万元；受益脱贫人口数≥63人；工程使用年限≥10年。
13 | 2024 | 新民镇新华村优质米项目 | 产业项目 | 购置米业深加工设备及附属设备 | 新民镇新华村 | 新购 | 提升机、色选机 、磨米机、筛选 机、厂房 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 新民镇政府 | 农业农村局 | 250 | 直接收益或公益岗 |  | 19 | 410 | 1.3 | 0.3 | 提升机、色选机、磨米机筛选机村里经营，脱贫户19户46人，每户增收1000元。
14 | 2024 | 新民镇新华村笨榨豆油项目 | 产业项目 | 购置大豆深加工设备及附属设备 | 新民镇新华村 | 新购 | 榨油机、提升机 筛选机、分装 机、条码机 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 新民镇政府 | 农业农村局 | 250 | 直接收益或公益岗 |  | 19 | 410 | 1.3 | 0.3 | 榨油机、提升机、筛选机分装机、条码机村里经营，脱贫户19户46人，每户增收1000元。
15 | 2024 | 新民镇新民村冷库及附属设施项目 | 产业项目 | 冷库及附属设施 | 新民镇新民村 | 新建 | 冷库及附属设施 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 新民镇政府 | 农业农村局 | 240 | 直接收益或公益岗 |  | 28 | 69 |  | 1.4 | 冷库≥350平方米及附属设施。受益户28户，每户收益500元。
16 | 2024 | 吉兴乡五棵树村稻米深加工（胚芽米）钢板仓及附属设施项目 | 产业项目 | 加工业 | 吉兴乡五棵树村 | 新建 | 稻米深加工（胚芽米）钢板仓及附属设施 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 吉兴乡政府 | 农业农村局 | 252.96 | 直接收益或公益岗 |  | 20 | 36 |  | 6 | 稻米深加工（胚芽米）钢板仓及设施≥5个及附属设施。受益户20户，每户收益3000元。
17 | 2024 | 利东镇三良村鲜食玉米加工项目 | 产业项目 | 加工业 | 利东镇三良村 | 新建 | 厂房设备建设 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 利东镇政府 | 农业农村局 | 300 | 直接收益或公益岗 |  | 33 |  | 12 | 4 | 新建厂房设备建设带动脱贫户33户，每年每户增收1212元
18 | 2024 | 柳河镇文雅村肉牛养殖牛舍及配套设施项目 | 产业项目 | 养牛基地 | 柳河镇文雅村 | 新建 | 肉牛养殖牛舍及配套设施项目 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 柳河镇政府 | 农业农村局 | 50 | 直接收益或公益岗 |  | 20 | 38 |  | 0.6 | 肉牛养殖牛舍≥440平方米及配套设施。受益户20户，每户收益300元。
19 | 2024 | 柳河镇临江村粮食收储基地 | 产业项目 | 粮食收储基地配套设施建设 | 柳河镇临江村姜家屯 | 新建 | 硬化场地2800平方米，300吨烘干塔、变压器1台、库房1000平方米及相关配套设施 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 柳河镇政府 | 农业农村局 | 350 | 直接收益或公益岗 |  | 47 |  | 15 | 4.7 | 新建收储基地硬化场地≥2800平方米，≥300吨烘干塔、变压器≥1台、库房≥1000平方米及相关配套设贫。带动脱贫户47户，每年每户增收1000元
20 | 2024 | 吉兴乡建新村粮食深加工设备设施项目 | 产业项目 | 加工业 | 吉兴乡建新村 | 新建 | 粮食深加工设备设施 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 吉兴乡政府 | 农业农村局 | 50 | 直接收益或公益岗 |  | 13 | 23 |  | 2.55 | 粮食深加工设备设施。受益户17户，每户收益1500元。
21 | 2024 | 大贵镇民胜村水稻深加工 | 产业项目 | 种植业 | 大贵镇民胜村 | 新建 | 民胜村大八家屯新建水稻深加工生产线及生产全套设备 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 大贵镇政府 | 农业农村局 | 350 | 直接收益或公益岗 |  | 34 | 1150 | 14 | 6.8 | 建设民胜村大八家屯新建水稻深加工生产线及生产全套设备，带动脱贫户34户66人增收，每户年增收≥0.2万元
22 | 2024 | 吉兴乡火炬村大米深加工设备附属设施项目 | 产业项目 | 加工业 | 吉兴乡火炬村 | 新建 | 大米深加工设备附属设施 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 吉兴乡政府 |  | 500 | 直接收益或公益岗 |  | 18 | 30 |  | 5.4 | 大米深加工设备附属≥。受益户18户，每户收益3000元。
23 | 2024 | 大贵镇民胜村仓储库及设施项目 | 产业项目 | 仓储库及设施 | 大贵镇民胜村 | 新建 | 仓储库及设施 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 大贵镇政府 | 农业农村局 | 350 | 直接收益或公益岗 |  | 34 | 66 |  | 6.8 | 建设民胜村大八家屯新建库房5000平方米，带动脱贫户34户66人增收，每户年增收≥0.2万元
24 | 2024 | 建国乡广信村屯内道路硬化2.6公里 | 基础设施 | 村级道路设施 | 建国乡广信村杜发屯 | 新建 | 杜发屯屯内道路硬化2.6公里 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 建国乡政府 | 交通局 | 130 | [6 empty] | 杜发屯入屯内道路硬化2.6公里受益人口484户1810人
25 | 2024 | 建国乡广信村屯内道路硬化0.25公里 | 基础设施 | 村级道路设施 | 建国乡广信村广信屯 | 新建 | 广信屯入屯内路硬化破损道路0.25公里4.5米宽、 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 建国乡政府 | 交通局 | 15 | [6 empty] | 广信屯入屯内路硬化破损道路0.25公里4.5米宽、宽受益人口484户1810人
26 | 2024 | 建国乡和平村屯内道路硬化1.9公里宽4.5米 | 基础设施 | 村级道路建设 | 建国乡和平村桥头李屯、宋刚屯 | 新建 | 村级道路硬化1.9公里宽4.5米 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 建国乡政府 | 交通局 | 154 | [6 empty] | 建设村内道路1.9公里受益人口103户282人
27 | 2024 | 东兴镇东北村后山屯屯内水泥路项目 | 基础设施 | 东北村1个自然屯屯内道路硬化 | 东兴镇东北村 | 新建 | 新建屯内道路硬化3公里，道路宽3.5-4米 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 东兴镇政府 | 交通局 | 180 |  |  | 28 | 456 |  |  | 新建村内路≧3公里，当年开工率≧100％，当年完成率≧100％，受益村民456户，2120人（其中受益脱贫人口数≧28人）
28 | 2024 | 东兴镇满华村杨豆腐房屯、罗家屯屯内项目 | 基础设施 | 东兴镇满华村杨豆房屯1.27千米、罗家屯0.89千米道路硬化 | 东兴镇满华村 | 新建 | 新建屯内道路硬化2.17公里，道路宽4米 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 东兴镇政府 | 交通局 | 130 |  |  | 29 | 730 |  |  | 新建村内路≧2.17公里，当年开工率≧100％，当年完成率≧100％，受益村民730，3003人（其中受益脱贫人口数≧29户，69人，边缘户1户3人。）
29 | 2024 | 东兴镇西北河村乔家沟2.4公里屯内道路硬化 | 基础设施 | 东兴镇西北河村乔家沟2.4公里屯内道路硬化 | 东兴镇西北河村 | 新建 | 新建屯内道路硬化2.4公里，道路宽4米 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 东兴镇政府 | 交通局 | 144 |  |  | 35 | 1528 |  |  | 新建改建公里≥2.4公里；当年开工率≥100%；受益脱贫人口数≧35户；当年完成率≥100%；工程使用年限≥10年。
30 | 2024 | 东兴镇东联村开明屯3公里屯内道路硬化 | 基础设施 | 东兴镇东联村开明屯3公里屯内道路硬化 | 东兴镇东联村 | 新建 | 新建屯内道路硬化3公里，道路宽3.5-4米 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 东兴镇政府 | 交通局 | 180 |  |  | 43 | 588 |  |  | 新建村内路≧3公里，当年开工率≧100％，当年完成率≧100％，受益村民588户，2142人（其中受益脱贫人口数≧43户，边缘户2户3人。）
31 | 2024 | 东兴镇东联村韩家围子屯3公里屯内道路硬化 | 基础设施 | 东兴镇东联村韩家围子屯3千米屯内道路硬化 | 东兴镇东联村 | 新建 | 新建屯内道路硬化3公里，道路宽3.5-4米 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 东兴镇政府 | 交通局 | 180 |  |  | 43 | 588 |  |  | 新建村内路≧3公里，当年开工率≧100％，当年完成率≧100％，受益村民588户，2142人（其中受益脱贫人口数≧43户，边缘户2户3人。）
32 | 2024 | 东兴镇东合村长胜屯2公里屯内道路硬化 | 基础设施 | 东兴镇东合村长胜屯2公里屯内道路硬化 | 东兴镇东合村 | 新建 | 新建水泥路2公里，道路宽3.5-4米 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 东兴镇政府 | 交通局 | 120 |  |  | 61 | 526 |  |  | 新建村内路≧4公里，当年开工率≧100％，当年完成率≧100％，受益村民526户，2370人（其中受益脱贫人口数≧102人，边缘户4户5人。）
33 | 2024 | 东兴镇西北河村曾粉房2.6公里屯内道路硬化 | 基础设施 | 东兴镇西北河村曾粉房2.6千米屯内道路硬化 | 东兴镇西北河村 | 新建 | 新建屯内道路硬化2.6公里，道路宽4米 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 东兴镇政府 | 交通局 | 192 |  |  | 35 | 1528 |  |  | 新建改建公里≥2.6公里；当年开工率≥100%；受益脱贫人口数≧35户；当年完成率≥100%；工程使用年限≥10年。
34 | 2024 | 东兴镇西南村道路建设 | 基础设施 | 村级公益设施 | 东兴镇西南村桥南马架屯200米.西南中心街450米.西北菜园270米.西头屯80米 | 新建 | 新建水泥路1公里 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 西南村 | 农业农村局 | 69.6 |  |  | 21 | 795 |  |  | 新建水泥路1公里，当年开工率≧100％，当年完成率≧100％，受益脱贫人口数≧51人，边缘户2户4人。工程年限≧10年。
35 | 2024 | 东兴镇五一村桥涵建设 | 基础设施 | 村级桥涵设施 | 东兴镇五一村西二屯 | 新建 | 建设两孔桥一处，长12米、宽6米 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 东兴镇政府 | 交通局 | 45 |  |  | 30 | 730 |  |  | 新建改建≥1处，当年开工率≥100%，当年完成率≥100%，受益脱贫户30户，受益脱贫人口≥67人，工程使用年限≥10年。
36 | 2024 | 新民镇华山村刘家店屯、四马架屯屯内水泥路项目 | 基础设施 | 屯内道路硬化 | 新民镇华山村 | 新建 | 屯内水泥路4公里 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 新民镇政府 | 交通局 | 280 |  |  | 36 | 674 |  |  | 道路硬化4公里当年开工率≧100%、当年完成率≧100%
37 | 2024 | 建国乡利勤村利勤屯屯内水泥路项目 | 基础设施 | 水泥路3公里 | 建国乡利勤村 | 新建 | 屯内水泥路3公里 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 建国乡政府 | 交通局 | 210 | [6 empty] | 屯内水泥路≥3公里（3.5-4米宽）。受益户180户，330人。
38 | 2024 | 大贵镇红星村罗家岗屯屯内水泥路项目 | 基础设施 | 水泥路2公里 | 大贵镇红星村 | 新建 | 屯内水泥路2公里 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 大贵镇政府 | 交通局 | 140 | [6 empty] | 建设红星村屯内路硬化2公里，红星村村民678户,1903人（其中脱贫户29户，65人）
39 | 2024 | 柳河镇兴山村牌楼店屯水泥桥 | 基础设施 | 水泥桥10米 | 柳河镇兴山村牌楼店屯水泥桥 | 新建 | 兴山村牌楼店屯水泥桥10米 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 柳河镇政府 | 交通局 | 80 |  |  | 33 | 1026 |  |  | 兴山村牌楼店屯水泥桥≥10米
40 | 2024 | 东兴镇西北河村增家粉房屯屯内水泥路项目 | 基础设施 | 水泥路2.6公里 | 东兴镇西北河村 | 新建 | 屯内水泥路2.6公里 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 东兴镇政府 | 交通局 | 192 | [6 empty] | 新建改建公里≥2.6公里；当年开工率≥100%；受益脱贫人口数≧35户；当年完成率≥100%；工程使用年限≥10年。
41 | 2024 | 柳河镇烧锅窝子村黄泥河子屯屯内路 | 基础设施 | 水泥路1公里 | 柳河镇烧锅窝子村黄泥河子屯屯内路 | 新建 | 烧锅窝子村黄泥河子屯1公里 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 柳河镇政府 | 交通局 | 80 |  |  | 3 | 25 |  |  | 新建烧锅窝子村黄泥河子屯≥1公里（4米宽）
42 | 2024 | 柳河镇石河村毛家屯屯内路1公里 | 基础设施 | 水泥路1公里 | 柳河镇石河村毛家屯屯内路1公里 | 新建 | 石河村毛家屯中心路水泥路1公里 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 柳河镇政府 | 交通局 | 80 |  |  | 15 | 131 |  |  | 毛家屯中心路水泥路≥1公里。（4米宽）
43 | 2024 | 柳河镇三合村韩家屯屯内路 | 基础设施 | 水泥路1公里 | 柳河镇三合村韩家屯屯内路 | 新建 | 三合村韩家屯屯内水泥路1公里 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 柳河镇政府 | 交通局 | 55 |  |  | 34 | 900 |  |  | 韩家屯屯内水泥路≥1公里（4米宽）
44 | 2024 | 柳河镇三合村同裕长屯内路 | 基础设施 | 水泥路1公里 | 柳河镇三合村同裕长屯内路 | 新建 | 三合村同裕长屯内水泥路1公里 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 柳河镇政府 | 交通局 | 55 |  |  | 34 | 900 |  |  | 同裕长屯屯内水泥路≥1公里。（4米宽）
45 | 2024 | 柳河镇临江村新发屯屯内路 | 基础设施 | 水泥路1.4公里 | 柳河镇临江村新发屯屯内路 | 新建 | 临江村新发屯水泥路1.4公里 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 柳河镇政府 | 交通局 | 112 |  |  | 6 | 62 |  |  | 新发屯水泥路≥1.4公里（4米宽）
46 | 2024 | 柳河镇临江村王老七屯屯内路 | 基础设施 | 水泥路1.2公里 | 柳河镇临江村王老七屯屯内路 | 新建 | 临江村王老七屯水泥路1.2公里 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 柳河镇政府 | 交通局 | 96 |  |  | 4 | 35 |  |  | 王老七屯水泥路≥1.2公里（4米宽）
47 | 2024 | 柳河镇文雅村董家屯屯内路 | 基础设施 | 水泥路1.5公里 | 柳河镇文雅村董家屯屯内路 | 新建 | 董家屯屯水泥路1.5公里、 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 柳河镇政府 | 交通局 | 120 |  |  | 1 | 55 |  |  | 董家屯水泥路≥1.5公里、
48 | 2024 | 柳河镇文雅村吉祥屯屯内路 | 基础设施 | 水泥路0.3公里 | 柳河镇文雅村吉祥屯屯内路 | 新建 | 文雅村吉祥屯屯内水泥路0.3公里 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 柳河镇政府 | 交通局 | 24 |  |  | 3 | 52 |  |  | 吉祥屯水泥路≥0.3公里
49 | 2024 | 大贵镇光辉村小痳泡屯屯内水泥路项目 | 基础设施 | 水泥路2公里 | 大贵镇光辉村 | 新建 | 屯内水泥路2公里 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 大贵镇政府 | 交通局 | 140 |  |  | 1 | 49 |  |  | 建设光辉村屯内道路硬化2公里，光辉村村民680户,2800人（其中脱贫户17户，38人）受益
50 | 2024 | 柳河镇文雅村吉祥屯房西水泥桥一座 | 基础设施 | 水泥桥20米 | 柳河镇文雅村吉祥屯房西水泥桥一座 | 新建 | 水泥桥宽6长20米 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 柳河镇政府 | 交通局 | 70 |  |  | 21 | 385 |  |  | 吉祥屯房西水泥桥一座水泥桥宽6长20米
51 | 2024 | 柳河镇三义村李连屯屯内路 | 基础设施 | 水泥路1.2公里 | 柳河镇三义村李连屯屯内路 | 新建 | 李连屯屯内水泥路1.2公里 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 柳河镇政府 | 交通局 | 85 |  |  | 3 | 87 |  |  | 李连屯水泥路≥1.2公里
52 | 2024 | 柳河镇三义村孙连甲屯屯内路 | 基础设施 | 水泥路1.3公里 | 柳河镇三义村孙连甲屯屯内路 | 新建 | 孙连甲屯屯内水泥路1.3公里 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 柳河镇政府 | 交通局 | 94 |  |  | 9 | 89 |  |  | 孙连甲屯水泥路≥1.3公里
53 | 2024 | 柳河镇三义村太康屯屯内路 | 基础设施 | 水泥1.4公里 | 柳河镇三义村太康屯屯内路 | 新建 | 太康屯屯内水泥路1.4公里 | 2024.04.15 | 2024.10.31 | 柳河镇政府 | 交通局 | 101 |  |  | 2 | 39 |  |  | 太康屯水泥路≥1.4公里
54 | 2024 | 小额贷款贴息 | 金融扶贫 | 小额贷款贴息 | 木兰县 | 新建 | 小额贷款贴息 | 2023.1.1 | 2023.11.30 | 金融办 | 乡村振兴局 | 100 |  |  | 3031 |  |  |  | 受益脱困户≧3031户6393人。
55 | 2024 | 教育（春季补助） | 教育扶贫 | 雨露计划 | 木兰县 | 新建 | 教育（春季补助） | 2023.1.1 | 2023.9.30 | 教育局 | 乡村振兴局 | 15 |  |  | 100 |  |  | 15 | 教育（补助）≧1500元/学年
56 | 2024 | 教育（秋季补助） | 教育扶贫 | 雨露计划 | 木兰县 | 新建 | 教育（秋季补助） | 2023.9.1 | 2023.11.30 | 教育局 | 乡村振兴局 | 15 |  |  | 100 |  |  | 15 | 教育（补助）≧1500元/学年